## Questions
NO. | 日期 | 功能/问题点 | 状态 | 原因分析/解决方法 | 担当 | 完成日期 | 备注
1 |  | 产能单位不规范 | close | 规范 | 张兆钱 | 2017/12/10
2 |  | 成品不良成本过高，可能 在8/1000 | close | 财务确认过，原用2%可用。 | 盛红春 | 2017/12/10
3 |  | 需求变更：材料价格取值顺序不合理 | close | 首先,取过去一年,采购发票平均不含税单价,然后,取物料的计划单价;没有时,进行预警提示 | 任波 |  | 供应商二元化
4 |  | 直接费用-福利，没有计算 | open | 含在“其它费用”，报价单加此行 | 任波 |  | 没算
5 |  | 需求变更：费用核算标准-设备规格没有 | open | 增加 | 任波
6 |  | 需求变更：增加模具使用寿命 | close | 系数设置增加新开模具费用（财务手动增加）、新开模具预测销量（预设2000，可编辑），销售报价单增加这两行内容,历史销售数量 | 任波 |  | 新开模具
7 |  | 需求变更：报价单增加开发需求书页签，吴总定 | close |  | 任波
8 |  | 需求变更：物料代码F7查找 | close | 类似功能 | 任波
9 |  | 需求变更：产品代码-->物料长代码 | close |  | 任波
10 |  | 需求变更：BOM展开时,如果没有使用状态的裸包产品,进行提示 | close |  | 任波
11 |  | 检讨钎焊炉功率准确度 | close | 现用760，跟踪汇总 | 冯亮 |  | 现用760，脱脂炉（约80KW)已经移除,测算为6000kw，需再确认
| 20180402 | 10941 芯体宽度为0 |  | 芯体宽度逻辑设计的是：取裸包产品下级物料集流管的长度，代码实现:like '%圆集流管1‘，而10941是“方集流管”。 | 讨论
| 20180402 | 10941,11024BOM展开有40.×物料，但是在人工和制造费用里没有。 | close | 子项BOM的工艺路线错误 | 技术科更正错误
| 20180208 | 需求变更：BOM跳层的物料参与成本计算,而上级物料的工艺路线里含有此物料的加工费,就形成了重复计算. | close | 计算成本时不包括跳层物料 | 任波
| 20180208 | 费用核算标准F7关联的设备不完整,原因:设备档案单据状态没确认. | close | 工程科维护完档案后要进行确认 | 侯立涛
| 20180208 | 设备档案变更后,费用核算标准的相关信息不能自动更新 | close | 每次计算前自动更新设备信息 | 任波
| 20180208 | 费用核算标准的设备信息是必录项 | close | 设备信息设置成非必录项 | 任波
| 20180413 | 需求变更：支持批量运算 | close | 实现批量运算，大约为 1.5秒～2秒/个物料 | 任波 | 20180413
| 20180413 | 需求变更：计算结果自动保存到ERP | close | 程序实现 | 任波 | 20180413
| 20180413 | 需求变更：标准成本报价程序参数不允许修改（个别除外） | close | 程序实现 | 任波 | 20180413
| 20180413 | 需求变更：ERP标准成本报价查询界面需求变更 | close | ERP标准成本报价查询界面重新设计 | 任波 | 20180413
| 20180413 | 需求变更：程序用名变更 | close | 规范用名，改为：标准成本报价，ERP里也做了相应修改。 | 任波 | 20180413
| 20180418 | BUG：禁用状态的bom 参与 运算。 | close | 修正 BUG：禁用状态的bom 不 参与 运算。 | 任波 | 20180418
| 20180418 | BUG：芯体长度超过900毫米的产品的钎焊炉产能为0。 | close | 修正 BUG：芯体长度超过900毫米的产品的钎焊炉产能。 | 任波 | 20180418
| 20180418 | 需求变更：汇率采用预算汇率 | close | 采用预算汇率 | 任波 | 20180418
| 20180503 | 需求变更：核算参数全部在ERP里进行维护，成本核算程序只能查看。 | close | 程序实现
| 20180503 | 需求变更：标准成本核价单 | close | 标准成本核价单重新设计
| 20180503 | 需求变更：外贸采用FOB青岛计算运输费用 | close | 根据产品体积计算 FOB青岛费用 费用和箱柜体积后期可以有ERP核算项目里进行维护
| 20180503 | 需求变更：区分国内国外不同账期，内贸和外贸采用不同的账期计算成本 | close | 程序实现，后期可以有ERP核算项目里进行维护
| 20180503 | 需求变更：标准成本核价单不允许修改 | close | 程序实现
| 20180503 | 需求变更：区分期间费用内贸与外贸 | close | 程序实现
| 20180503 | 需求变更：国内报价取整数，国外报价取2位小数 | close | 程序实现
| 20180503 | 需求变更：ERP 新增 产品类型利润基础资料 | close | 程序实现
| 20180503 | 需求变更：列对齐 | close | 程序实现